## 1. Identificazione Costi
CYBERPUNK 2077 — IDENTIFICAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO
Durata: 10 settimane ¦ Budget Totale: € 316.000.000 ¦ Data rilevamento: Fine Settimana 6
COSTI DI COSTRUZIONE (€)
Voce di Costo | Importo (€) | % sul Budget | Note
Sviluppo Engine / Rendering (RED Engine 4) | 72000000 |  | Motore grafico, ray tracing, open world tech
Programmazione Gameplay & AI | 45000000 |  | Sistemi di combattimento, NPC, veicoli
Asset 3D: ambienti, personaggi, veicoli | 38000000 |  | Night City, +100 NPC unici, veicoli
Scrittura narrativa & sceneggiatura | 18000000 |  | Branching story, side quests, dialoghi
Motion Capture & Recitazione | 22000000 |  | Keanu Reeves, cast principale, mocap
Musica & Sound Design | 14000000 |  | OST originale, sound engine, doppiaggio EN
Doppiaggio multilingua (13 lingue) | 12000000 |  | Italiano, DE, FR, JP, RU, ES, ecc.
QA & Testing (build interne) | 19000000 |  | Team QA, bug tracking, cert Sony/MS/GOG
Infrastruttura IT & Licenze | 9000000 |  | Server farm, licenze middleware, tools
Project Management & HR overhead | 16000000 |  | 500 dev × stipendi, HR, coordinamento
TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE
COSTI DI AVVIAMENTO / LANCIO (€)
Voce di Costo | Importo (€) | % sul Budget | Note
Marketing & Campagna Advertising globale | 27000000 |  | TV, digital, OOH, eventi mondiali
Certificazioni piattaforme (PS5/XSX/PC) | 3500000 |  | Sony, Microsoft, Steam, GOG cert.
Server Day-One & infrastruttura online | 4200000 |  | CDN, server game, patch day-one
Costo Manifattura Fisica (dischi, box) | 6800000 |  | Edizione standard + Collector's
Distribuzione retail globale | 5500000 |  | Logistica, retailer, key activations
PR, eventi stampa & influencer | 8000000 |  | E3, gamescom, CES, streamer deal
Legal & contratti lancio | 2000000 |  | IP, contratti licenza, GDPR
TOTALE COSTI DI AVVIAMENTO
BUDGET TOTALE PROGETTO: € 316.000.000 (costi costruzione 265M + avviamento 57.0M)

## 2. Baseline BCWS
BASELINE DEI COSTI — BCWS (Budget Cost of Work Scheduled)
Settimana | BCWS Settimanale (€) | % Budget | BCWS Cumulato (€) | % Cumul. Budget | Note
Settimana 1 | 12640000 | 4% |  |  | Setup team, contratti, planning
Settimana 2 | 22120000 | 7% |  |  | Kick-off sviluppo engine
Settimana 3 | 31600000 | 10% |  |  | Prototipazione world & gameplay
Settimana 4 | 41080000 | 13% |  |  | Sviluppo intensivo — picco A
Settimana 5 | 50560000 | 16% |  |  | Sviluppo intensivo — picco B
Settimana 6 | 47400000 | 15% |  |  | DATA RILEVAMENTO — alpha build
Settimana 7 | 41080000 | 13% |  |  | Beta interna, ottimizzazione
Settimana 8 | 31600000 | 10% |  |  | QA massivo, certificazioni
Settimana 9 | 22120000 | 7% |  |  | Gold master, prep lancio
Settimana 10 | 15800000 | 5% |  |  | Launch, server, post-launch fix
TOTALE |  |  | 316.000.000 | 100%

## 3. Analisi Scostamenti
EARNED VALUE MANAGEMENT — Analisi a Fine Settimana 6
Settimana | BCWS Cum. (€) | BCWP Cum. (€) | ACWP Cum. (€) | SV (€) | CV (€) | SV % | CV % | Stato
Sett. 1 | 12640000 | 11376000 | 12058560 |  |  |  |  | ⚠ Ritardo + Sforamento
Sett. 2 | 34760000 | 30588800 | 32730016 |  |  |  |  | ⚠ Ritardo + Sforamento
Sett. 3 | 66360000 | 57733200 | 62351856 |  |  |  |  | ⚠ Ritardo + Sforamento
Sett. 4 | 107440000 | 92398400 | 100714256 |  |  |  |  | ⚠ Ritardo + Sforamento
Sett. 5 | 158000000 | 134300000 | 147730000 |  |  |  |  | ⚠ Ritardo + Sforamento
Sett. 6 | 205400000 | 172536000 | 191514960 |  |  |  |  | ⚠ Ritardo + Sforamento
RIEPILOGO EVM — Fine Settimana 6 (Data di Rilevamento)
BCWS @ Sett.6 |  | 205400000 | Costo pianificato a questa data
BCWP @ Sett.6 |  | 172536000 | Valore del lavoro effettivamente completato
ACWP @ Sett.6 |  | 191514960 | Costi realmente sostenuti
SV (Schedule Variance) |  | -32864000 | < 0 = progetto in RITARDO
CV (Cost Variance) |  | -18978960 | < 0 = progetto in SFORAMENTO
SPI (Schedule Perf. Index) |  | 0.84 | < 1 = più lenti del previsto
CPI (Cost Perf. Index) |  | 0.901 | < 1 = spendiamo più del valore prodotto
Settimana | BCWS | BCWP | ACWP
Sett. 1 | 12640000 | 11376000 | 12058560
Sett. 2 | 34760000 | 30588800 | 32730016
Sett. 3 | 66360000 | 57733200 | 62351856
Sett. 4 | 107440000 | 92398400 | 100714256
Sett. 5 | 158000000 | 134300000 | 147730000
Sett. 6 | 205400000 | 172536000 | 191514960

## 4. Decisioni PM
DECISIONI DI PROJECT MANAGEMENT — Piano di Rientro
PROBLEMI RILEVATI
Tema | Descrizione
Ritardo Schedule (SPI < 1) | SPI = 0.840 → Il team sta avanzando all'84% della velocità pianificata. A fine S6 siamo indietro di ~10,7M€ di lavoro.
Sforamento Costi (CPI < 1) | CPI = 0.901→ Per ogni € di valore prodotto ne spendiamo 1,32. Probabile causa: overtime, costi mocap e doppiaggio fuori controllo.
Rischio reputazionale | CD Projekt RED ha già una storia di ritardi (The Witcher 3). Un ulteriore slittamento danneggerebbe i pre-ordini e le relazioni con i publisher.
Pressione piattaforme | Contratti di certificazione con Sony/MS hanno finestre fisse: se si sfora si rischia di perdere la slot di lancio natalizia.
DECISIONI CORRETTIVE
Tema | Descrizione
1. Riduzione scope (descoping) | Rimandare a DLC post-lancio alcune side quest non critiche e il sistema di appartamenti personalizzabili per recuperare ~3 settimane di sviluppo.
2. Crunch controllato | Autorizzare straordinari per il team core (gameplay + QA) nelle sett. 7-8 con bonus retention, evitando burnout totale.
3. Rinegoziazione budget | Richiedere approvazione per +8% budget (≈ +25M€) per coprire l'attuale sforamento ACWP e garantire il lancio stabile.
4. Rafforzamento QA esterno | Ingaggiare una software house esterna per QA su console per comprimere i tempi senza gravare sul team interno.
5. Freeze feature creep | Bloccare qualsiasi richiesta di nuova feature dalle sett. 7-10. Solo bug fix P1/P2 e ottimizzazioni performance.
6. Daily standup PM | Aumentare la frequenza dei meeting di avanzamento da settimanale a giornaliero per individuare blocchi in anticipo.
PREVISIONE FINALE (EAC)
Tema | Descrizione
EAC stimato (Budget at Completion / CPI) | EAC = BAC / CPI = 316.000.000 / 0.901 ≈ € 350.700.000
Scostamento atteso a fine progetto | Variance at Completion = EAC - BAC ≈ +€ 34.700.000 (senza intervento)
Obiettivo con piano di rientro | Ridurre lo sforamento a +€ 25-30M attraverso descoping e budget approval