## Slide 1
STIMA E CONTROLLO DEI COSTI DI PROGETTO
10 settimane
DURATA
€ 316 M
BUDGET
Fine Sett. 6
DATA RILEVAMENTO
Alpha Build
SCENARIO
PROJECT MANAGEMENT
INDICE:
IL PROGETTO
IDENTIFICAZIONE DEI COSTI
BASELINE COSTI
BCW-BCWP-ACWP
CV E SV
PIANO DI RIENTRO
SINTESI

## Slide 2
01 — PROGETTO
Il Progetto: Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 è un GDR open-world sviluppato da CD Projekt RED, ambientato nella megalopoli distopica di Night City. Il progetto ha coinvolto oltre 500 sviluppatori in 9 anni di sviluppo ed è uno dei videogiochi più costosi della storia.
Studio
CD Projekt RED (Varsavia)
Piattaforme
PC, PS5, PS4 , xbox one, Xbox Series X/S
Lancio reale
10 dicembre 2020
Budget reale est.
~€ 300–330 milioni
Personale
~500 sviluppatori core
Engine
REDengine 4 (proprietario)
SCENARIO SEMPLIFICATO
Durata simulata:
10 settimane
Budget totale:
€ 316.000.000
Team simulato:
500 sviluppatori
Data rilevamento:
Fine Settimana 6
Fase attuale:
Alpha Build
Rilascio previsto:
Settimana 10

## Slide 3
02 — COSTI
Identificazione dei Costi
COSTI DI COSTRUZIONE
Engine / Rendering
€ 72 M
Gameplay & AI
€ 45 M
Asset 3D
€ 38 M
Scrittura narrativa
€ 18 M
Motion Capture
€ 22 M
Musica & Sound
€ 14 M
Doppiaggio (13 lingue)
€ 12 M
QA & Testing
€ 19 M
IT & Licenze
€ 9 M
PM & HR overhead
€ 16 M
TOTALE COSTRUZIONE
€ 265 M
COSTI DI AVVIAMENTO / LANCIO
Marketing & Advertising
€ 27 M
Certificazioni PS5/XSX
€ 3.5 M
Server Day-One
€ 4.2 M
Manifattura fisica
€ 6.8 M
Distribuzione retail
€ 5.5 M
PR & Influencer
€ 8.0 M
Legal & contratti
€ 2.0 M
TOTALE AVVIAMENTO
€ 57 M
BUDGET TOTALE PROGETTO
€ 316 M

## Slide 4
03 — BASELINE BCWS
Baseline dei Costi — Curva a S — BCWS
Settimana
BCWS (€M)
Cum. (€M)
Sett. 1
€ 12.6M
€ 12.6M
Sett. 2
€ 22.1M
€ 34.8M
Sett. 3
€ 31.6M
€ 66.4M
Sett. 4
€ 41.1M
€ 107.4M
Sett. 5
€ 50.6M
€ 158.0M
Sett. 6
€ 47.4M
€ 205.4M
Sett. 7
€ 41.1M
€ 246.5M
Sett. 8
€ 31.6M
€ 278.1M
Sett. 9
€ 22.1M
€ 300.2M
Sett. 10
€ 15.8M
€ 316.0M
PLANNED VALUE — Curva a S (€)
0
50M
100M
150M
200M
250M
316M
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
⚑ S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
I costi seguono una curva a S: bassi nelle fasi iniziali (setup), crescenti nel core dello sviluppo (S4-S6), decrescenti verso la fine (polish & lancio).

## Slide 5
04 — PERIOD BREAKDOWN OF PROGRESS ANALYSIS
BCWS · BCWP · ACWP — Sett. 1–6
€ 205.4M
BCWS @ S6
€ 172.5M
BCWP @ S6
€ 191.5M
ACWP @ S6
0.840
SPI
0.901
CPI
Costi Cumulati (€)
€0M
€50M
€101M
€151M
€201M
BCWS
BCWP
ACWP
S1
S2
S3
S4
S5
S6

## Slide 6
05 — ANALISI SCOSTAMENTI
CV e SV — Cosa ci Dicono?
SV — SCHEDULE VARIANCE (< 0 = IN RITARDO)
SV = BCWP – BCWS SV @ S6 = −€ 32,9 M Il team ha completato solo l'84% del lavoro pianificato. Significa che siamo in ritardo di circa 1 settimana.
SPI = 0.840 → ogni settimana rendiamo solo l'84% di quanto pianificato.
CV — COST VARIANCE (< 0 = IN SFORAMENTO)
CV = BCWP − ACWP CV @ S6 = −€ 19,0 M Per ogni euro di valore prodotto ne spendiamo 1.32 €. I costi reali superano il budget assegnato.
CPI = 0.901 → stiamo spendendo l'11% in più del previsto per unità di lavoro completato.
DIAGNOSI COMPLESSIVA → Progetto in RITARDO + SFORAMENTO di BUDGET
EAC = BAC / CPI = 316M / 0.901 = € 350.700.000 (senza intervento correttivo)
VAC (Variance at Completion) = EAC − BAC ≈ +€ 34.700.000 → sforamento atteso se non si interviene

## Slide 7
06 — DECISIONI PM
Piano di Rientro
①
Descoping
Rimandare a DLC feature non critiche (appartamenti, alcune side quest). Recupero: ~3 settimane.
②
Crunch controllato
Straordinari mirati al team core (sett. 7-8) con bonus retention per non perdere key developer.
③
Budget approval +8%
Richiedere approvazione per +€25M per coprire lo sforamento ACWP attuale e garantire lancio stabile.
④
QA esterno
Ingaggiare una software house esterna per la certificazione su console e comprimere i tempi.
⑤
Feature freeze
Blocco totale di nuove feature da S7 a S10. Solo bug fix P1/P2 e ottimizzazioni performance.
⑥
Daily standup PM
Meeting giornalieri per identificare blocchi in anticipo e mantenere visibilità sull'avanzamento.
Obiettivo: ridurre lo sforamento da +€101M (EAC no-action) a +€25–30M con piano di rientro approvato.

## Slide 8
07 — PROBLEMI RILEVATI
Situazione Critica
SPI = 0.840
Ritardo Schedule (SPI < 1)
REDengine 4 proprietario e scope creep hanno rallentato le milestone chiave. Bug critici nel QA rimandano indietro deliverable già completati.
CPI = 0.901
Sforamento Costi (CPI < 1)
Per ogni € di valore prodotto ne spendiamo 1,32. Effetti probabili: overtime, mocap e doppiaggio fuori controllo.
CRITICO
Rischio Reputazionale
CD Projekt RED ha già storia di ritardi (The Witcher 3). Un ulteriore slittamento danneggerebbe pre-ordini e relazioni con i publisher.
URGENTE
Pressione Piattaforme
Contratti di certificazione con Sony/MS hanno finestre fisse: sforare significa perdere la slot di lancio natalizia.

## Slide 9
SINTESI FINALE
Budget Totale (BAC)
€ 316.000.000
BCWS @ S6 (pianificato)
€ 205,4 M
BCWP @ S6 (realizzato)
€ 172,5 M
ACWP @ S6 (speso)
€ 191,5 M
SPI
0.840 → Ritardo
CPI
0.901 → Sforamento
EAC (senza intervento)
€ 350.700.000
EAC (con piano rientro)
≈ € 341.000.000
Project Management | CD Projekt RED · Night City · 10 Settimane